BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Tên đề tài:

THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG DỰ BÁO NHU CẦU VÀ TỐI ƯU HOÁ QUY TRÌNH QUẢN LÝ KHO CHO DOANH NGHIỆP F&B DỰA TRÊN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

TÀI LIỆU PROJECT PLAN

GVHD: ThS. Lê Duy Linh

ThS. Nguyễn Hữu Phúc

Nhóm SVTH:

Huỳnh Ngọc Ti	28211150377

Huỳnh Đức Huy	28211103836

Hồ Ngọc Huy	28211142765

Lưu Thiện Kiệt	28211102739

Lương Mạnh Trường	28219033922

Đà Nẵng, tháng 5 năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt | Stock.io |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Thiết kế và phát triển hệ thống dự báo nhu cầu và tối ưu hoá quy trình quản lý kho cho doanh nghiệp F&B dựa trên trí tuệ nhân tạo |  |  |  |
| Ngày bắt đầu | 12/03/2026 | Ngày kết thúc |  | 15/05/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |  |
| Giảng viên hướng dẫn | ThS. Lê Duy Linh Email: Phone: ThS. Nguyễn Hữu Phúc Email: Phone: |  |  |  |
| Chủ sở hữu | Huỳnh Ngọc Ti Email: huynhngocti2409@gmail.com Tel: 0329324649 |  |  |  |
| Quản lý dự án | Huỳnh Ngọc Ti |  | huynhngocti2409@gmail.com | 0329324649 |
| Thành viên trong đội | Huỳnh Đức Huy |  | duchuy1506k@gmail.com | 0935341476 |
|  | Hồ Ngọc Huy |  | huyn70972@gmail.com | 0329307492 |
|  | Lưu Thiện Kiệt |  | Kietluu9842086637@gmail.com | 0942086637 |
|  | Lương Mạnh Trường |  | truong2382004@gmail.com | 0932066372 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Thiết kế và phát triển hệ thống dự báo nhu cầu và tối ưu hoá quy trình quản lý kho cho doanh nghiệp F&B dựa trên trí tuệ nhân tạo |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Project Plan Document |
| Người thực hiện | Huỳnh Ngọc Ti |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Huỳnh Ngọc Ti | 16/03/2026 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Huỳnh Đức Huy | 07/05/2026 | Bản chính thức |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Lê Duy Linh | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Chủ sở hữu | Huỳnh Ngọc Ti | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Quản lý dự án | Huỳnh Ngọc Ti | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Thành viên | Huỳnh Đức Huy | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Hồ Ngọc Huy | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Lưu Thiện Kiệt | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Lương Mạnh Trường | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	6

1.1.	Mục đích	6

1.2.	Tổng quan dự án	6

1.3.	Mục tiêu của dự án	6

1.4.	Phạm vi	6

1.5.	Giả định và ràng buộc	10

1.6.	Các bên liên quan	11

1.7.	Mô hình	11

2.	TỔ CHỨC NHÓM	11

2.1.	Thông tin nhóm scrum	11

2.2.	Vai trò trách nhiệm	12

2.3.	Cách thức liên lạc	13

2.4.	Báo cáo	13

3.	PHẠM VI QUẢN LÝ	14

3.1.	Phạm vi	14

3.2.	Work Breakdown Structure	15

4.	LỊCH/QUẢN LÝ THỜI GIAN	16

4.1.	Các cột mốc	16

4.2.	Lịch trình dự án	16

5.	CHI PHÍ QUẢN LÝ/NGÂN SÁCH	53

5.1.	Đơn giá	53

5.2.	Chi phí chi tiết	53

5.3.	Chi phí khác	53

5.4.	Tổng chi phí	53

5.4.1.	Chi phí/giờ	53

5.4.2.	Tổng dự toán	53

6.	QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN	54

7.	RỦI RO DỰ ÁN	57

8.	QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG	60

8.1.	Mục tiêu chất lượng	60

8.2.	Chỉ số	60

8.3.	Kiểm tra	61

8.4.	Báo cáo sự cố và khác phục	62

9.	QUẢN LÝ CẤU HÌNH	62

10.	CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC	63

10.1.	Kỹ thuật phát triển hệ thống	63

10.2.	Môi trường	63

10.3.	Các ràng buộc khác	63

11.	TÀI LIỆU THAM KHẢO	63

- GIỚI THIỆU

  - Mục đích

- Tài liệu này cung cấp các thông tin mục tiêu của dự án, phân công công việc, các cột mốc quan trọng, các nguồn nhân lực cần thiết, thời gian và tiến độ tổng thể và phân bố ngân sách được sử dụng và dựa trên đề xuất tài liệu để xây dựng một ứng dụng quản lý chi phí đúng thời hạn yêu cầu và kế hoạch.

  - Tổng quan dự án

- Tham khảo ProjectProposal.docx.

  - Mục tiêu của dự án

- Thiết kế và phát triển hệ thống dự báo nhu cầu và tối ưu hóa quy trình quản lý kho cho doanh nghiệp F&B dựa trên trí tuệ nhân tạo các tính năng cơ bản như:

- Xây dựng một hệ thống tích hợp AI có khả năng dự báo nhu cầu hàng hóa dựa trên dữ liệu lịch sử.

- Đề xuất số lượng nhập kho tối ưu cho từng sản phẩm trong kỳ tiếp theo.

- Giúp doanh nghiệp giảm chi phí lưu kho và tối đa hóa lợi nhuận thông qua việc cân bằng cung – cầu.

- Hỗ trợ nhà quản lý theo dõi, phân tích và ra quyết định một cách nhanh chóng, chính xác.

- Tạo nền tảng có khả năng mở rộng để tích hợp thêm các mô hình phân tích nâng cao trong tương lai.

  - Phạm vi

- Tập trung nghiên cứu và tích hợp hệ thống AI dự báo nhu cầu hàng hóa dựa trên dữ liệu lịch sử bán hàng.

- Phát triển các chức năng quản lý sản phẩm, thống kê doanh số và đề xuất số lượng nhập hàng tối ưu cho kỳ tiếp theo.

- Ứng dụng mô hình AI để phân tích và dự đoán nhu cầu tiêu thụ.

- Xây dựng giao diện hiển thị báo cáo, biểu đồ và kết quả dự báo nhằm hỗ trợ nhà quản lý ra quyết định.

- Ứng dụng chạy trên nền tảng ứng dựng Web, bao gồm các chức năng:

- Các chức năng chung:

- Đăng nhập

- Xem sản phẩm

- Xem sản phẩm chi tiết

- Xem danh mục sản phẩm

- Xem kho

- Xem kho chi tiết

- Xem vị trí kho

- Xem vị trí kho chi tiết

- Tạo đề nghị nhập hàng

- Xem phiếu nhập

- Xem chi tiết phiếu nhập

- Phân bổ lô nhập

- Xem phiếu xuất

- Xem phiếu xuất chi tiết

- Tra cứu tồn kho

- Xem phiếu hủy

- Xem phiếu hủy chi tiết

- Xem danh sách events dự báo

- Các chức năng Nhân viên

- Ghi nhận kiểm đếm nhập hàng

- Gửi duyệt xuất hàng

- Bắt đầu kiểm kê

- Nhập số lượng kiểm kê

- Xác nhận chênh lệch kiểm kê

- Hoàn tất kiểm kê

- Tạo phiếu hủy

- Cập nhật phiếu hủy

- Gửi phê duyệt hủy

- Import dữ liệu bán hàng

- Các chức năng Quản lý

- Xem user

- Xem user chi tiết

- Tạo user

- Cập nhật user

- Tạo sản phẩm

- Cập nhật sản phẩm

- Quản lý danh mục sản phẩm

- Tạo vị trí kho

- Cập nhật vị trí kho

- Quản lý loại lưu trữ

- Duyệt phiếu nhập

- Tạo biên bản chênh lệch nhập

- Giải quyết chênh lệch nhập

- Hoàn tất nhập

- Xem lịch sử giao dịch

- Xem chi tiết giao dịch

- Xuất Excel giao dịch

- Xuất PDF giao dịch

- Tạo điều chỉnh tồn kho

- Tạo xuất bán

- Tạo trả nhà cung cấp

- Phê duyệt xuất

- Cập nhật lô xuất

- Hoàn tất xuất

- Hủy phiếu xuất

- Tạo chênh lệch xuất

- Xử lý chênh lệch xuất

- Xem cảnh báo tồn kho

- Tạo tồn kho

- Cập nhật tồn kho

- Xóa tồn kho

- Thiết lập ngưỡng tồn

- Khóa sổ tồn kho

- Tạo kiểm kê

- Phê duyệt kiểm kê

- Hủy kiểm kê

- Xuất kiểm kê PDF

- Xuất kiểm kê Excel

- Xem nguyên nhân hủy

- Phê duyệt hủy

- Hoàn tất hủy

- Hủy phiếu hủy

- Xem báo cáo hủy

- Xem giao dịch bán hàng

- Xem dashboard

- Xem báo cáo nhập kho

- Xem báo cáo xuất kho

- Xem báo cáo kiểm kê

- Xem báo cáo hủy hàng

- Xem báo cáo tồn kho

- Quản lý cấu hình báo cáo

- Tạo event dự báo

- Kích hoạt dự báo AI

- Xem lịch sử dự báo

- Xem chi tiết dự báo

- Phê duyệt dự báo

- Cập nhật thực tế dự báo

- Retrain AI

- Các chức năng CEO

- Xem role

- Xem role chi tiết

- Tạo role

- Cập nhật role

- Gán permission

- Xem permission

- Tạo kho

- Cập nhật kho

- Xem tổng hợp doanh số

  - Giả định và ràng buộc

- Người dùng phải có máy tính sử dụng hệ điều hành Windows.

- Phải có kết nối Internet.

- Phần mềm phát triển dự án: , MySQL, Antigravity, Postman.

- Công cụ quản lý mã nguồn: Gibhub.

- Nguồn lực: 5 người.

- Kinh phí: Hạn chế.

- Thời gian: Dự án hoàn thành sau 2,5 tháng.

- Công nghệ: API Gemini cho dự đoán, ZOD cho kiểm tra và xác thực dữ liệu, Node.js (backend), ReactJS (frontend).

  - Các bên liên quan

- Mentor

- Scrum Master

- Product Owner

- Team member

  - Mô hình

- Trong dự án lần này, chúng tôi sử dụng mô hình Agile/Scrum để phát triển phần mềm.

- TỔ CHỨC NHÓM

  - Thông tin nhóm scrum

Bảng 2.1: Thông tin nhóm Scrum

| Họ tên | Số điện thoại | Email | Chức vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| Huỳnh Ngọc Ti | 0329324649 | huynhngocti2409@gmail.com | Scrum Master |
| Huỳnh Ngọc Ti | 0329324649 | huynhngocti2409@gmail.com | Product Owner |
| Huỳnh Đức Huy | 0935341476 | duchuy1506k@gmail.com | Member |
| Hồ Ngọc Huy | 0329307492 | huyn70972@gmail.com | Member |
| Lưu Thiện Kiệt | 0942086637 | kietluu0942086637@gmail.com | Member |
| Lương Mạnh Trường | 0932066372 | truong2382004@gmail.com | Member |

  - Vai trò trách nhiệm

Bảng 2.2: Vai trò và trách nhiệm

| Vai trò | Nhiệm vụ | Tên |
| --- | --- | --- |
| Mentor | - Hướng dẫn về quy trình. - Nắm tất cả các hoạt động của nhóm. - Hỗ trợ mọi vấn đề liên quan. | ThS. Lê Duy Linh |
| Scrum Master | - Xác định và phân tích các ứng dụng. - Chỉ định làm việc cho các thành viên trong nhóm. - Kiểm soát và theo dõi các thành viên trong nhóm. - Định hướng cho các thành viên trong nhóm. - Đảm bảo rằng nhiệm vụ được hoàn thành về thời gian, phạm vi, và chi phí. - Bảo vệ đội ngũ làm việc và tránh những rắc rối. - Cung cấp các giải pháp để giải quyết vấn đề. | Huỳnh Ngọc Ti |
| Product Owner | - Giữ kiến trúc và thiết kế chi tiết được cập nhật. - Đảm bảo các trình điều khiển kiến trúc được đáp ứng. - Nắm giữ phần tổng quan của sản phẩm. - Chấp nhận hoặc từ chối kết quả công việc. - Ra quyết định về những thay đổi tính năng và độ ưu tiên mỗi Sprint. | Huỳnh Ngọc Ti |
| Team Member | - Ước tính thời gian để hoàn thành nhiệm vụ - Phân tích yêu cầu - Thiết kế và từng bước hoàn thiện thiết kế - Code và kiểm thử - Cài đặt và thực hiện các kiểm thử chức năng - Kiểm tra sản phẩm | Tất cả thành viên |

  - Cách thức liên lạc

Bảng 2.3: Cách thức liên lạc

| Người tham dự | Chủ đề | Tần suất | Phương thức |
| --- | --- | --- | --- |
| Manager, Mentor và Team Member | Đánh giá tiến độ dự án | Hàng tuần | Gặp mặt, Mail, Github, Zalo |
| Customer, Manager và Team Leader | Đánh giá mức độ dự án | Hàng tuần | Họp, Gặp mặt |
| Customer, Manager và Team Leader | Các yêu cầu cho sản phẩm | Khi cần | Email, Zalo |
| Team Member và Team Leader | Đánh giá tiến độ của dự án và lịch họp thường ngày | Hằng ngày | Họp, Gặp mặt |

  - Báo cáo

Bảng 2.4: Các báo cáo và Meeting

| Loại liên lạc | Phương thức công cụ | Tần suất | Thông tin chi tiết | Nhân sự |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liên lạc trong nhóm |  |  |  |  |
| Daily meteting “Cuộc họp hằng ngày” | Gặp trực tiếp | 1 ngày | Thông tin về những gì dã làm trong 24h qua, làm vệc về kế hoạch cho ngày hôm nay, những khó khăn gặp phải và các giải pháp cần thiết, chỉ cần gặp 20-30 phút | Project team |
| Task planning meeting “Cuộc họp lập kế hoạch” | Gặp trực tiếp | 7 ngày | Tất cả các thành viên trong nhóm cùng nhau để phân tích các yêu cầu, chức năng, làm việc trên Sprint đang làm, quy hoạch và thiết kế cho các Sprint tiếp theo | Project team, Product Owner |
| Task review meeting “Cuộc họp rà soát công việc” | Gặp trực tiếp | 7 ngày | Hoàn thành các tài liệu. Đối với mỗi giai đoạn, chia sẻ tài liệu, cho biết điểm mạnh và điểm yếu của mỗi người. Thời gian của mỗi thành viên và các giải pháp trong dự án. | Project team, Product Owner |
| Giao tiếp và báo cáo |  |  |  |  |
| Quản lý tác vụ | Github, Techkan | Hằng ngày | Hệ thống theo dõi nhiệm vụ dự trên web. Để quản lý hoặc phân chia nhiệm vu, hãy báo cáo lỗi/ vấn đề | Project team |

- PHẠM VI QUẢN LÝ

  - Phạm vi

- Hệ thống dự báo nhu cầu và tối ưu hóa quy trình quản lý kho cho doanh nghiệp F&B dựa trên trí tuệ nhân tạo dành cho đối tượng là các doanh nghiệp F&B (quán cà phê, nhà hàng, cửa hàng bán lẻ) thường gặp khó khăn trong việc dự đoán nhu cầu và quản lý tồn kho, dẫn đến tình trạng thiếu hoặc dư hàng gây lãng phí.

- Website được phát triển trên framework ReactJs và ExpressJS.

  - Work Breakdown Structure

Hình 3.2: Sơ đồ cấu trúc công việc

- LỊCH/QUẢN LÝ THỜI GIAN

  - Các cột mốc

- Bảng dưới đây liệt kê các sự kiện quan trọng của dự án này, với khung thời gian hoàn thành dự kiến của nhóm.

Bảng 4.1: Các cột mốc

| STT | Tên nhiệm vụ | Thời gian | Bắt đầu | Hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị dự án | 5 ngày | 16/03/2026 | 20/03/2026 |
| 2 | Kế hoạch phát triển | 5 ngày | 23/03/2026 | 27/03/2026 |
| 3 | Triển khai | 39 ngày | 30/03/2026 | 08/05/2026 |
| 4 | Final Meeting | 2 ngày | 11/05/2026 | 12/05/2026 |
| 5 | Kết thúc và chuyển giao | 2 ngày | 13/05/2026 | 14/05/2026 |

  - Lịch trình dự án

- Bảng dưới đây liệt kê các sự kiện quan trọng cho dự án này, với khung thời gian hoàn thành dự kiến của nhóm.

Bảng 4.2: Lịch làm việc chi tiết

| STT | Tên nhiệm vụ | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị | 16/03/2026 | 20/03/2026 | 34 |  |
| 1.1 | Khảo sát yêu cầu | 16/03/2026 | 18/03/2026 | 30 | All team |
| 1.2 | Tạo tài liệu Proposal | 19/03/2026 | 20/03/2026 | 4 | Kiệt |
| 2 | Bắt đầu | 23/03/2026 | 27/03/2026 | 46 |  |
| 2.1 | Cuộc họp bắt đầu dự án | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 20 | All team |
| 2.2 | Tạo tài liệu Project Plan | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 4 | Kiệt |
| 2.3 | Tạo tài liệu User Story | 25/03/2024 | 25/03/2026 | 4 | Trường |
| 2.4 | Tạo tài liệu Product Backlog | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 4 | D.Huy |
| 2.5 | Tạo tài liệu database | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 4 | N.Huy Ti |
| 2.7 | Review tài liệu | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 10 | All team |
| 3 | Development | 30/03/2026 | 03/04/2026 | 357 |  |
| 3.1 | Sprint 1 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 70 |  |
| 3.1.1 | Họp kế hoạch Sprint 1 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 1 | All team |
| 3.1.2 | Tạo Sprint Backlog 1 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 1 | Ti Trường |
| 3.1.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 1 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 1 | N.Huy D.Huy |
| 3.1.4 | Thiết kế giao diện | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 10.5 |  |
|  | Đăng nhập | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 0.4 | Ti |
|  | Đăng xuất | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 0.4 | Kiệt |
|  | Xem user | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 0.4 | Trường |
|  | Xem user chi tiết | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 0.4 | Ti |
|  | Tạo user | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 0.4 | Kiệt |
|  | Cập nhật user | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 0.4 | Trường |
|  | Xem role | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 0.4 | Ti |
|  | Xem role chi tiết | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 0.4 | Kiệt |
|  | Tạo role | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 0.4 | Trường |
|  | Cập nhật role | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 0.4 | Ti |
|  | Gán permission | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 0.4 | Kiệt |
|  | Xem permission | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 0.4 | Trường |
|  | Xem sản phẩm | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 0.4 | Ti |
|  | Xem sản phẩm chi tiết | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 0.4 | Kiệt |
|  | Tạo sản phẩm | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 0.4 | Trường |
|  | Cập nhật sản phẩm | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 0.4 | Ti |
|  | Xem danh mục | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 0.4 | Kiệt |
|  | Quản lý danh mục | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 0.4 | Trường |
|  | Xem kho | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 0.4 | Ti |
|  | Xem kho chi tiết | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 0.4 | Kiệt |
|  | Tạo kho | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 0.4 | Trường |
|  | Cập nhật kho | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 0.4 | Ti |
|  | Xem vị trí kho | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 0.4 | Kiệt |
|  | Xem vị trí chi tiết | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 0.4 | Trường |
|  | Tạo vị trí kho | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 0.4 | Ti |
|  | Cập nhật vị trí kho | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 0.4 | Kiệt |
|  | Quản lý loại lưu trữ | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 0.4 | Trường |
|  | Review of Sprint 1 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 0.4 | All team |
| 3.1.5 | Design Test Case for User Interface Sprint 1 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 10.5 |  |
|  | Đăng nhập | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 0.4 | Ti |
|  | Đăng xuất | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 0.4 | Kiệt |
|  | Xem user | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 0.4 | Trường |
|  | Xem user chi tiết | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 0.4 | Ti |
|  | Tạo user | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 0.4 | Kiệt |
|  | Cập nhật user | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 0.4 | Trường |
|  | Xem role | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 0.4 | Ti |
|  | Xem role chi tiết | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 0.4 | Kiệt |
|  | Tạo role | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 0.4 | Trường |
|  | Cập nhật role | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 0.4 | Ti |
|  | Gán permission | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 0.4 | Kiệt |
|  | Xem permission | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 0.4 | Trường |
|  | Xem sản phẩm | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 0.4 | Ti |
|  | Xem sản phẩm chi tiết | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 0.4 | Kiệt |
|  | Tạo sản phẩm | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 0.4 | Trường |
|  | Cập nhật sản phẩm | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 0.4 | Ti |
|  | Xem danh mục | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 0.4 | Kiệt |
|  | Quản lý danh mục | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 0.4 | Trường |
|  | Xem kho | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 0.4 | Ti |
|  | Xem kho chi tiết | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 0.4 | Kiệt |
|  | Tạo kho | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 0.4 | Trường |
|  | Cập nhật kho | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 0.4 | Ti |
|  | Xem vị trí kho | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 0.4 | Kiệt |
|  | Xem vị trí chi tiết | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 0.4 | Trường |
|  | Tạo vị trí kho | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 0.4 | Ti |
|  | Cập nhật vị trí kho | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 0.4 | Kiệt |
|  | Quản lý loại lưu trữ | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 0.4 | Trường |
|  | Review all test case of Sprint 1 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 0.4 | All Members |
| 3.1.6 | Coding | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 10.5 |  |
|  | Code Front – End và Back – End Đăng nhập | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Đăng xuất | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Xem user | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Xem user chi tiết | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Tạo user | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Cập nhật user | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Xem role | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Xem role chi tiết | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Tạo role | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Cập nhật role | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Gán permission | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Xem permission | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Xem sản phẩm | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Xem sản phẩm chi tiết | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Tạo sản phẩm | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Cập nhật sản phẩm | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Xem danh mục | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Quản lý danh mục | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Xem kho | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Xem kho chi tiết | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Tạo kho | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Cập nhật kho | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Xem vị trí kho | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Xem vị trí chi tiết | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Tạo vị trí kho | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Cập nhật vị trí kho | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Quản lý loại lưu trữ | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Integrate Code | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | All Team |
| 3.1.7 | Testing | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 10.5 |  |
|  | Đăng nhập | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | Ti |
|  | Đăng xuất | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | Kiệt |
|  | Xem user | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | Trường |
|  | Xem user chi tiết | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | Ti |
|  | Tạo user | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | Kiệt |
|  | Cập nhật user | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | Trường |
|  | Xem role | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | Ti |
|  | Xem role chi tiết | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | Kiệt |
|  | Tạo role | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | Trường |
|  | Cập nhật role | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | Ti |
|  | Gán permission | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | Kiệt |
|  | Xem permission | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | Trường |
|  | Xem sản phẩm | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | Ti |
|  | Xem sản phẩm chi tiết | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | Kiệt |
|  | Tạo sản phẩm | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | Trường |
|  | Cập nhật sản phẩm | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | Ti |
|  | Xem danh mục | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | Kiệt |
|  | Quản lý danh mục | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | Trường |
|  | Xem kho | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | Ti |
|  | Xem kho chi tiết | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | Kiệt |
|  | Tạo kho | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | Trường |
|  | Cập nhật kho | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | Ti |
|  | Xem vị trí kho | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | Kiệt |
|  | Xem vị trí chi tiết | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | Trường |
|  | Tạo vị trí kho | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | Ti |
|  | Cập nhật vị trí kho | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | Kiệt |
|  | Quản lý loại lưu trữ | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | Trường |
| 3.1.8 | Fix Bugs Sprint 1 | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 10.5 |  |
|  | Đăng nhập | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Đăng xuất | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Xem user | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Xem user chi tiết | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Tạo user | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Cập nhật user | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Xem role | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Xem role chi tiết | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Tạo role | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Cập nhật role | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Gán permission | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Xem permission | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Xem sản phẩm | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Xem sản phẩm chi tiết | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Tạo sản phẩm | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Cập nhật sản phẩm | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Xem danh mục | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Quản lý danh mục | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Xem kho | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Xem kho chi tiết | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Tạo kho | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Cập nhật kho | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Xem vị trí kho | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Xem vị trí chi tiết | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Tạo vị trí kho | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Cập nhật vị trí kho | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Quản lý loại lưu trữ | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
| 3.1.9 | Re-testing sprint 1 | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 10.5 |  |
|  | Đăng nhập | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 0.4 | Ti |
|  | Đăng xuất | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 0.4 | Kiệt |
|  | Xem user | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 0.4 | Trường |
|  | Xem user chi tiết | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 0.4 | Ti |
|  | Tạo user | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 0.4 | Kiệt |
|  | Cập nhật user | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 0.4 | Trường |
|  | Xem role | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 0.4 | Ti |
|  | Xem role chi tiết | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 0.4 | Kiệt |
|  | Tạo role | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 0.4 | Trường |
|  | Cập nhật role | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 0.4 | Ti |
|  | Gán permission | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 0.4 | Kiệt |
|  | Xem permission | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 0.4 | Trường |
|  | Xem sản phẩm | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 0.4 | Ti |
|  | Xem sản phẩm chi tiết | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 0.4 | Kiệt |
|  | Tạo sản phẩm | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 0.4 | Trường |
|  | Cập nhật sản phẩm | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 0.4 | Ti |
|  | Xem danh mục | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 0.4 | Kiệt |
|  | Quản lý danh mục | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 0.4 | Trường |
|  | Xem kho | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 0.4 | Ti |
|  | Xem kho chi tiết | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 0.4 | Kiệt |
|  | Tạo kho | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 0.4 | Trường |
|  | Cập nhật kho | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 0.4 | Ti |
|  | Xem vị trí kho | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 0.4 | Kiệt |
|  | Xem vị trí chi tiết | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 0.4 | Trường |
|  | Tạo vị trí kho | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 0.4 | Ti |
|  | Cập nhật vị trí kho | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 0.4 | Kiệt |
|  | Quản lý loại lưu trữ | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 0.4 | Trường |
| 3.1.10 | Release Sprint 1 | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 4 |  |
|  | Sprint 1 Review Meeting | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 2 | All team |
|  | Sprint 1 Retrospective | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 2 | All team |
| 3.2 | Sprint 2 | 06/04/2026 | 10/04/2026 | 70 |  |
| 3.2.1 | Họp kế hoạch Sprint 2 | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 1 | All team |
| 3.2.2 | Tạo Sprint Backlog 2 | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 1 | Kiệt |
| 3.2.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 2 | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 1 | Trường |
| 3.2.4 | Thiết kế giao diện | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 10.5 |  |
|  | Tạo đề nghị nhập | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 0.75 | Ti |
|  | Xem phiếu nhập | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 0.75 | Kiệt |
|  | Xem chi tiết phiếu nhập | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 0.75 | Trường |
|  | Duyệt phiếu nhập | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 0.75 | Ti |
|  | Ghi nhận kiểm đếm | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 0.75 | Kiệt |
|  | Tạo biên bản chênh lệch nhập | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 0.75 | Trường |
|  | Giải quyết chênh lệch nhập | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 0.75 | Ti |
|  | Phân bổ lô nhập | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 0.75 | Kiệt |
|  | Hoàn tất nhập | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 0.75 | Trường |
|  | Xem lịch sử giao dịch | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 0.75 | Ti |
|  | Xem chi tiết giao dịch | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 0.75 | Kiệt |
|  | Xuất Excel giao dịch | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 0.75 | Trường |
|  | Xuất PDF giao dịch | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 0.75 | Ti |
|  | Tạo điều chỉnh tồn kho | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 0.75 | Kiệt |
|  | Review all user interfaces of Sprint 2 | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 0.75 | All team |
| 3.2.5 | Design Test Case for Sprint 2 | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 10.5 |  |
|  | Tạo đề nghị nhập | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 0.75 | Ti |
|  | Xem phiếu nhập | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 0.75 | Kiệt |
|  | Xem chi tiết phiếu nhập | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 0.75 | Trường |
|  | Duyệt phiếu nhập | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 0.75 | Ti |
|  | Ghi nhận kiểm đếm | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 0.75 | Kiệt |
|  | Tạo biên bản chênh lệch nhập | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 0.75 | Trường |
|  | Giải quyết chênh lệch nhập | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 0.75 | Ti |
|  | Phân bổ lô nhập | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 0.75 | Kiệt |
|  | Hoàn tất nhập | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 0.75 | Trường |
|  | Xem lịch sử giao dịch | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 0.75 | Ti |
|  | Xem chi tiết giao dịch | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 0.75 | Kiệt |
|  | Xuất Excel giao dịch | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 0.75 | Trường |
|  | Xuất PDF giao dịch | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 0.75 | Ti |
|  | Tạo điều chỉnh tồn kho | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 0.75 | Kiệt |
|  | Review all test case of Sprint 2 | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 0.75 | All team |
| 3.2.6 | Coding | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 10.5 |  |
|  | Code Front – End và Back – End Tạo đề nghị nhập | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 0.75 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Xem phiếu nhập | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 0.75 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Xem chi tiết phiếu nhập | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 0.75 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Duyệt phiếu nhập | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 0.75 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Ghi nhận kiểm đếm | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 0.75 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Tạo biên bản chênh lệch nhập | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 0.75 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Giải quyết chênh lệch nhập | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 0.75 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Phân bổ lô nhập | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 0.75 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Hoàn tất nhập | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 0.75 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Xem lịch sử giao dịch. | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 0.75 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Xem chi tiết giao dịch | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 0.75 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Xuất Excel giao dịch | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 0.75 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Xuất PDF giao dịch | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 0.75 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Tạo điều chỉnh tồn kho | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 0.75 | D.Huy N.Huy |
|  | Integrate code | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 0.75 | All team |
| 3.2.7 | Testing | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 10.5 |  |
|  | Tạo đề nghị nhập | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 0.75 | Ti |
|  | Xem phiếu nhập | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 0.75 | Kiệt |
|  | Xem chi tiết phiếu nhập | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 0.75 | Trường |
|  | Duyệt phiếu nhập | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 0.75 | Ti |
|  | Ghi nhận kiểm đếm | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 0.75 | Kiệt |
|  | Tạo biên bản chênh lệch nhập | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 0.75 | Trường |
|  | Giải quyết chênh lệch nhập | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 0.75 | Ti |
|  | Phân bổ lô nhập | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 0.75 | Kiệt |
|  | Hoàn tất nhập | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 0.75 | Trường |
|  | Xem lịch sử giao dịch. | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 0.75 | Ti |
|  | Xem chi tiết giao dịch | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 0.75 | Kiệt |
|  | Xuất Excel giao dịch | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 0.75 | Trường |
|  | Xuất PDF giao dịch | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 0.75 | Ti |
|  | Tạo điều chỉnh tồn kho | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 0.75 | Kiệt |
| 3.2.8 | Fix Bugs Sprint 2 | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 10.5 |  |
|  | Tạo đề nghị nhập | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 0.75 | D.Huy N.Huy |
|  | Xem phiếu nhập | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 0.75 | D.Huy N.Huy |
|  | Xem chi tiết phiếu nhập | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 0.75 | D.Huy N.Huy |
|  | Duyệt phiếu nhập | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 0.75 | D.Huy N.Huy |
|  | Ghi nhận kiểm đếm | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 0.75 | D.Huy N.Huy |
|  | Tạo biên bản chênh lệch nhập | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 0.75 | D.Huy N.Huy |
|  | Giải quyết chênh lệch nhập | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 0.75 | D.Huy N.Huy |
|  | Phân bổ lô nhập | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 0.75 | D.Huy N.Huy |
|  | Hoàn tất nhập | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 0.75 | D.Huy N.Huy |
|  | Xem lịch sử giao dịch. | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 0.75 | D.Huy N.Huy |
|  | Xem chi tiết giao dịch | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 0.75 | D.Huy N.Huy |
|  | Xuất Excel giao dịch | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 0.75 | D.Huy N.Huy |
|  | Xuất PDF giao dịch | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 0.75 | D.Huy N.Huy |
|  | Tạo điều chỉnh tồn kho | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 0.75 | D.Huy N.Huy |
| 3.2.9 | Re-testing sprint 2 | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 10.5 |  |
|  | Tạo đề nghị nhập | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 0.75 | Ti |
|  | Xem phiếu nhập | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 0.75 | Kiệt |
|  | Xem chi tiết phiếu nhập | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 0.75 | Trường |
|  | Duyệt phiếu nhập | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 0.75 | Ti |
|  | Ghi nhận kiểm đếm | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 0.75 | Kiệt |
|  | Tạo biên bản chênh lệch nhập | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 0.75 | Trường |
|  | Giải quyết chênh lệch nhập | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 0.75 | Ti |
|  | Phân bổ lô nhập | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 0.75 | Kiệt |
|  | Hoàn tất nhập | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 0.75 | Trường |
|  | Xem lịch sử giao dịch. | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 0.75 | Ti |
|  | Xem chi tiết giao dịch | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 0.75 | Kiệt |
|  | Xuất Excel giao dịch | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 0.75 | Trường |
|  | Xuất PDF giao dịch | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 0.75 | Ti |
|  | Tạo điều chỉnh tồn kho | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 0.75 | Kiệt |
| 3.2.10 | Release Sprint 2 | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 4 |  |
|  | Sprint 2 Review Meeting | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 2 | All Team |
|  | Sprint 2 Retrospective | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 2 | All Team |
| 3.3 | Sprint 3 | 13/04/2026 | 17/04/2026 | 70 |  |
| 3.3.1 | Họp kế hoạch Sprint 3 | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | All team |
| 3.3.2 | Tạo Sprint Backlog 3 | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Ti |
| 3.3.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 3 | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Trường |
| 3.3.4 | Design User Interface for Sprint 3 | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 10.5 |  |
|  | Xem phiếu xuất | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 0.5 | Ti |
|  | Xem phiếu xuất chi tiết | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 0.5 | Kiệt |
|  | Tạo xuất bán | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 0.5 | Trường |
|  | Tạo trả NCC | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 0.5 | Ti |
|  | Gửi duyệt xuất | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 0.5 | Kiệt |
|  | Phê duyệt xuất | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 0.5 | Trường |
|  | Cập nhật lô xuất | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 0.5 | Ti |
|  | Hoàn tất xuất | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 0.5 | Kiệt |
|  | Hủy phiếu xuất | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 0.5 | Trường |
|  | Tạo chênh lệch xuất | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 0.5 | Ti |
|  | Xử lý chênh lệch xuất | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 0.5 | Kiệt |
|  | Tra cứu tồn kho | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 0.5 | Trường |
|  | Xem cảnh báo tồn kho | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 0.5 | Ti |
|  | Tạo tồn kho | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 0.5 | Kiệt |
|  | Cập nhật tồn kho | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 0.5 | Trường |
|  | Xóa tồn kho | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 0.5 | Ti |
|  | Thiết lập ngưỡng tồn | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 0.5 | Kiệt |
|  | Khóa sổ tồn kho | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 0.5 | Trường |
|  | Review all user interfaces of Sprint 3 | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 0.5 | All Team |
| 3.3.5 | Design Test Case for Sprint 3 | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 10.5 |  |
|  | Xem phiếu xuất | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 0.5 | Ti |
|  | Xem phiếu xuất chi tiết | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 0.5 | Kiệt |
|  | Tạo xuất bán | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 0.5 | Trường |
|  | Tạo trả NCC | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 0.5 | Ti |
|  | Gửi duyệt xuất | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 0.5 | Kiệt |
|  | Phê duyệt xuất | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 0.5 | Trường |
|  | Cập nhật lô xuất | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 0.5 | Ti |
|  | Hoàn tất xuất | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 0.5 | Kiệt |
|  | Hủy phiếu xuất | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 0.5 | Trường |
|  | Tạo chênh lệch xuất | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 0.5 | Ti |
|  | Xử lý chênh lệch xuất | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 0.5 | Kiệt |
|  | Tra cứu tồn kho | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 0.5 | Trường |
|  | Xem cảnh báo tồn kho | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 0.5 | Ti |
|  | Tạo tồn kho | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 0.5 | Kiệt |
|  | Cập nhật tồn kho | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 0.5 | Trường |
|  | Xóa tồn kho | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 0.5 | Ti |
|  | Thiết lập ngưỡng tồn | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 0.5 | Kiệt |
|  | Khóa sổ tồn kho | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 0.5 | Trường |
|  | Review all test case of Sprint 3 | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 0.5 | All Team |
| 3.3.6 | Coding | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 10.5 |  |
|  | Code Front – End và Back – End Xem phiếu xuất | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 0.5 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Xem phiếu xuất chi tiết | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 0.5 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Tạo xuất bán | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 0.5 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Tạo trả NCC | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 0.5 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Gửi duyệt xuất | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 0.5 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Phê duyệt xuất | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 0.5 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Cập nhật lô xuất | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 0.5 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Hoàn tất xuất | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 0.5 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Hủy phiếu xuất | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 0.5 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Tạo chênh lệch xuất | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 0.5 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Xử lý chênh lệch xuất | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 0.5 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Tra cứu tồn kho | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 0.5 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Xem cảnh báo tồn kho | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 0.5 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Tạo tồn kho | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 0.5 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Cập nhật tồn kho | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 0.5 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Xóa tồn kho | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 0.5 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Thiết lập ngưỡng tồn | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 0.5 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Khóa sổ tồn kho | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 0.5 | D.Huy N.Huy |
|  | Integrate code | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 0.5 | All Team |
| 3.3.7 | Testing | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 10.5 |  |
|  | Xem phiếu xuất | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 0.5 | Ti |
|  | Xem phiếu xuất chi tiết | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 0.5 | Kiệt |
|  | Tạo xuất bán | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 0.5 | Trường |
|  | Tạo trả NCC | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 0.5 | Ti |
|  | Gửi duyệt xuất | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 0.5 | Kiệt |
|  | Phê duyệt xuất | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 0.5 | Trường |
|  | Cập nhật lô xuất | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 0.5 | Ti |
|  | Hoàn tất xuất | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 0.5 | Kiệt |
|  | Hủy phiếu xuất | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 0.5 | Trường |
|  | Tạo chênh lệch xuất | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 0.5 | Ti |
|  | Xử lý chênh lệch xuất | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 0.5 | Kiệt |
|  | Tra cứu tồn kho | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 0.5 | Trường |
|  | Xem cảnh báo tồn kho | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 0.5 | Ti |
|  | Tạo tồn kho | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 0.5 | Kiệt |
|  | Cập nhật tồn kho | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 0.5 | Trường |
|  | Xóa tồn kho | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 0.5 | Ti |
|  | Thiết lập ngưỡng tồn | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 0.5 | Kiệt |
|  | Khóa sổ tồn kho | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 0.5 | Trường |
| 3.3.8 | Fix Bugs | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 10.5 |  |
|  | Xem phiếu xuất | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 0.5 | D.Huy N.Huy |
|  | Xem phiếu xuất chi tiết | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 0.5 | D.Huy N.Huy |
|  | Tạo xuất bán | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 0.5 | D.Huy N.Huy |
|  | Tạo trả NCC | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 0.5 | D.Huy N.Huy |
|  | Gửi duyệt xuất | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 0.5 | D.Huy N.Huy |
|  | Phê duyệt xuất | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 0.5 | D.Huy N.Huy |
|  | Cập nhật lô xuất | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 0.5 | D.Huy N.Huy |
|  | Hoàn tất xuất | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 0.5 | D.Huy N.Huy |
|  | Hủy phiếu xuất | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 0.5 | D.Huy N.Huy |
|  | Tạo chênh lệch xuất | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 0.5 | D.Huy N.Huy |
|  | Xử lý chênh lệch xuất | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 0.5 | D.Huy N.Huy |
|  | Tra cứu tồn kho | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 0.5 | D.Huy N.Huy |
|  | Xem cảnh báo tồn kho | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 0.5 | D.Huy N.Huy |
|  | Tạo tồn kho | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 0.5 | D.Huy N.Huy |
|  | Cập nhật tồn kho | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 0.5 | D.Huy N.Huy |
|  | Xóa tồn kho | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 0.5 | D.Huy N.Huy |
|  | Thiết lập ngưỡng tồn | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 0.5 | D.Huy N.Huy |
|  | Khóa sổ tồn kho | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 0.5 | D.Huy N.Huy |
| 3.3.9 | Re-testing sprint 3 | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 10.5 |  |
|  | Xem phiếu xuất | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 0.5 | Ti |
|  | Xem phiếu xuất chi tiết | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 0.5 | Kiệt |
|  | Tạo xuất bán | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 0.5 | Trường |
|  | Tạo trả NCC | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 0.5 | Ti |
|  | Gửi duyệt xuất | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 0.5 | Kiệt |
|  | Phê duyệt xuất | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 0.5 | Trường |
|  | Cập nhật lô xuất | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 0.5 | Ti |
|  | Hoàn tất xuất | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 0.5 | Kiệt |
|  | Hủy phiếu xuất | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 0.5 | Trường |
|  | Tạo chênh lệch xuất | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 0.5 | Ti |
|  | Xử lý chênh lệch xuất | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 0.5 | Kiệt |
|  | Tra cứu tồn kho | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 0.5 | Trường |
|  | Xem cảnh báo tồn kho | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 0.5 | Ti |
|  | Tạo tồn kho | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 0.5 | Kiệt |
|  | Cập nhật tồn kho | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 0.5 | Trường |
|  | Xóa tồn kho | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 0.5 | Ti |
|  | Thiết lập ngưỡng tồn | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 0.5 | Kiệt |
|  | Khóa sổ tồn kho | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 0.5 | Trường |
| 3.3.10 | Release Sprint 3 | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 4 |  |
|  | Sprint 3 Review Meeting | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 2 | All Team |
|  | Sprint 3 Retrospective | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 2 | All Team |
| 3.4 | Sprint 4 | 20/04/2026 | 24/04/2026 | 70 |  |
| 3.4.1 | Họp kế hoạch Sprint 4 | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 1 | All team |
| 3.4.2 | Tạo Sprint Backlog 4 | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 1 | Ti |
| 3.4.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 4 | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 1 | Kiệt |
| 3.4.4 | Thiết kế giao diện | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 10.5 |  |
|  | Tạo kiểm kê | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 0.4 | Ti |
|  | Bắt đầu kiểm kê | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 0.4 | Kiệt |
|  | Nhập số lượng kiểm kê | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 0.4 | Trường |
|  | Xác nhận chênh lệch kiểm kê | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 0.4 | Ti |
|  | Hoàn tất kiểm kê | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 0.4 | Kiệt |
|  | Phê duyệt kiểm kê | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 0.4 | Trường |
|  | Hủy kiểm kê | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 0.4 | Ti |
|  | Xuất kiểm kê PDF | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 0.4 | Kiệt |
|  | Xuất kiểm kê Excel | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 0.4 | Trường |
|  | Xem nguyên nhân hủy | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 0.4 | Ti |
|  | Xem phiếu hủy | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 0.4 | Kiệt |
|  | Xem phiếu hủy chi tiết | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 0.4 | Trường |
|  | Tạo phiếu hủy | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 0.4 | Ti |
|  | Cập nhật phiếu hủy | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 0.4 | Kiệt |
|  | Gửi phê duyệt hủy | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 0.4 | Trường |
|  | Phê duyệt hủy | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 0.4 | Ti |
|  | Hoàn tất hủy | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 0.4 | Kiệt |
|  | Hủy phiếu hủy | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 0.4 | Trường |
|  | Xem báo cáo hủy | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 0.4 | Ti |
|  | Import bán hàng | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 0.4 | Kiệt |
|  | Xem giao dịch bán hàng | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 0.4 | Trường |
|  | Xem tổng hợp doanh số | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 0.4 | Ti |
|  | Review all user interfaces of Sprint 4 | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 0.4 | All team |
| 3.4.5 | Design Test Case for Sprint 4 | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 10.5 |  |
|  | Tạo kiểm kê | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 0.4 | Ti |
|  | Bắt đầu kiểm kê | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 0.4 | Kiệt |
|  | Nhập số lượng kiểm kê | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 0.4 | Trường |
|  | Xác nhận chênh lệch kiểm kê | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 0.4 | Ti |
|  | Hoàn tất kiểm kê | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 0.4 | Kiệt |
|  | Phê duyệt kiểm kê | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 0.4 | Trường |
|  | Hủy kiểm kê | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 0.4 | Ti |
|  | Xuất kiểm kê PDF | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 0.4 | Kiệt |
|  | Xuất kiểm kê Excel | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 0.4 | Trường |
|  | Xem nguyên nhân hủy | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 0.4 | Ti |
|  | Xem phiếu hủy | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 0.4 | Kiệt |
|  | Xem phiếu hủy chi tiết | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 0.4 | Trường |
|  | Tạo phiếu hủy | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 0.4 | Ti |
|  | Cập nhật phiếu hủy | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 0.4 | Kiệt |
|  | Gửi phê duyệt hủy | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 0.4 | Trường |
|  | Phê duyệt hủy | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 0.4 | Ti |
|  | Hoàn tất hủy Hủy phiếu hủy | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 0.4 | Kiệt |
|  | Xem báo cáo hủy | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 0.4 | Trường |
|  | Import bán hàng | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 0.4 | Ti |
|  | Xem giao dịch bán hàng | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 0.4 | Kiệt |
|  | Xem tổng hợp doanh số | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 0.4 | Trường |
|  | Review all test case of Sprint 4 | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 0.4 | All Team |
| 3.4.6 | Coding | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 10.5 |  |
|  | Code Front – End và Back – End Tạo kiểm kê | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Bắt đầu kiểm kê | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Nhập số lượng kiểm kê | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Xác nhận chênh lệch kiểm kê | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Hoàn tất kiểm kê | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Phê duyệt kiểm kê | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Hủy kiểm kê | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Xuất kiểm kê PDF | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Xuất kiểm kê Excel | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Xem nguyên nhân hủy | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Xem phiếu hủy | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Xem phiếu hủy chi tiết | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Tạo phiếu hủy | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Cập nhật phiếu hủy | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Gửi phê duyệt hủy | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Phê duyệt hủy | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Hoàn tất hủy | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Hủy phiếu hủy | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Xem báo cáo hủy | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Import bán hàng | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Xem giao dịch bán hàng | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Xem tổng hợp doanh số | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Integrate code | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 0.4 | All Team |
| 3.4.7 | Testing | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 10.5 |  |
|  | Tạo kiểm kê | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 0.4 | Kiệt |
|  | Bắt đầu kiểm kê | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 0.4 | Trường |
|  | Nhập số lượng kiểm kê | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 0.4 | Ti |
|  | Xác nhận chênh lệch kiểm kê | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 0.4 | Kiệt |
|  | Hoàn tất kiểm kê | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 0.4 | Trường |
|  | Phê duyệt kiểm kê | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 0.4 | Ti |
|  | Hủy kiểm kê | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 0.4 | Kiệt |
|  | Xuất kiểm kê PDF | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 0.4 | Trường |
|  | Xuất kiểm kê Excel | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 0.4 | Ti |
|  | Xem nguyên nhân hủy | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 0.4 | Kiệt |
|  | Xem phiếu hủy | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 0.4 | Trường |
|  | Xem phiếu hủy chi tiết | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 0.4 | Ti |
|  | Tạo phiếu hủy | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 0.4 | Kiệt |
|  | Cập nhật phiếu hủy | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 0.4 | Trường |
|  | Gửi phê duyệt hủy | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 0.4 | Ti |
|  | Phê duyệt hủy | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 0.4 | Kiệt |
|  | Hoàn tất hủy | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 0.4 | Trường |
|  | Hủy phiếu hủy | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 0.4 | Ti |
|  | Xem báo cáo hủy | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 0.4 | Kiệt |
|  | Import bán hàng | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 0.4 | Trường |
|  | Xem giao dịch bán hàng | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 0.4 | Ti |
|  | Xem tổng hợp doanh số | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 0.4 | Kiệt |
| 3.4.8 | Fix Bugs | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 10.5 |  |
|  | Tạo kiểm kê | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Bắt đầu kiểm kê | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Nhập số lượng kiểm kê | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Xác nhận chênh lệch kiểm kê | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Hoàn tất kiểm kê | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Phê duyệt kiểm kê | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Hủy kiểm kê | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Xuất kiểm kê PDF | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Xuất kiểm kê Excel | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Xem nguyên nhân hủy | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Xem phiếu hủy | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Xem phiếu hủy chi tiết | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Tạo phiếu hủy | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Cập nhật phiếu hủy | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Gửi phê duyệt hủy | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Phê duyệt hủy | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Hoàn tất hủy | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Hủy phiếu hủy | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Xem báo cáo hủy | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Import bán hàng | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy D.Huy N.Huy |
|  | Xem giao dịch bán hàng | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
|  | Xem tổng hợp doanh số | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 0.4 | D.Huy N.Huy |
| 3.4.9 | Re-testing sprint 4 | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 10.5 |  |
|  | Tạo kiểm kê | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 0.4 | Ti |
|  | Bắt đầu kiểm kê | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 0.4 | Kiệt |
|  | Nhập số lượng kiểm kê | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 0.4 | Trường |
|  | Xác nhận chênh lệch kiểm kê | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 0.4 | Ti |
|  | Hoàn tất kiểm kê | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 0.4 | Kiệt |
|  | Phê duyệt kiểm kê | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 0.4 | Trường |
|  | Hủy kiểm kê | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 0.4 | Ti |
|  | Xuất kiểm kê PDF | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 0.4 | Kiệt |
|  | Xuất kiểm kê Excel | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 0.4 | Trường |
|  | Xem nguyên nhân hủy | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 0.4 | Ti |
|  | Xem phiếu hủy | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 0.4 | Kiệt |
|  | Xem phiếu hủy chi tiết | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 0.4 | Trường |
|  | Tạo phiếu hủy | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 0.4 | Ti |
|  | Cập nhật phiếu hủy | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 0.4 | Kiệt |
|  | Gửi phê duyệt hủy | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 0.4 | Trường |
|  | Phê duyệt hủy | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 0.4 | Ti |
|  | Hoàn tất hủy | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 0.4 | Kiệt |
|  | Hủy phiếu hủy | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 0.4 | Trường |
|  | Xem báo cáo hủy | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 0.4 | Ti |
|  | Import bán hàng | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 0.4 | Kiệt |
|  | Xem giao dịch bán hàng | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 0.4 | Trường |
|  | Xem tổng hợp doanh số | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 0.4 | Ti |
| 3.4.10 | Release Sprint 4 | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 4 |  |
|  | Sprint 4 Review Meeting | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 2 | All Team |
|  | Sprint 4 Retrospective | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 2 | All Team |
| 3.5 | Sprint 5 | 28/04/2026 | 08/05/2026 | 77 |  |
| 3.5.1 | Họp kế hoạch Sprint 5 | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 1 | All team |
| 3.5.2 | Tạo Sprint Backlog 5 | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 1 | Ti |
| 3.5.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 5 | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 1 | Kiệt |
| 3.5.4 | Thiết kế giao diện | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 11.5 |  |
|  | Xem dashboard | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 0.8 | Ti |
|  | Xem báo cáo nhập kho | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 0.8 | Kiệt |
|  | Xem báo cáo xuất kho | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 0.8 | Trường |
|  | Xem báo cáo kiểm kê | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 0.8 | Ti |
|  | Xem báo cáo hủy hàng | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 0.8 | Kiệt |
|  | Xem báo cáo tồn kho | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 0.8 | Trường |
|  | Quản lý cấu hình báo cáo | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 0.8 | Ti |
|  | Tạo event | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 0.8 | Kiệt |
|  | Xem danh sách events | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 0.8 | Trường |
|  | Kích hoạt dự báo AI | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 0.8 | Ti |
|  | Xem lịch sử dự báo | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 0.8 | Kiệt |
|  | Xem chi tiết dự báo | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 0.8 | Trường |
|  | Phê duyệt dự báo | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 0.8 | Ti |
|  | Cập nhật thực tế | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 0.8 | Kiệt |
|  | Retrain AI | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 0.8 | Trường |
|  | Review all user interfaces of Sprint 5 | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 0.8 | All team |
| 3.5.5 | Design Test Case for Sprint 5 | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 11.5 |  |
|  | Xem dashboard | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 0.8 | Ti |
|  | Xem báo cáo nhập kho | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 0.8 | Kiệt |
|  | Xem báo cáo xuất kho | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 0.8 | Trường |
|  | Xem báo cáo kiểm kê | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 0.8 | Ti |
|  | Xem báo cáo hủy hàng | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 0.8 | Kiệt |
|  | Xem báo cáo tồn kho | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 0.8 | Trường |
|  | Quản lý cấu hình báo cáo | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 0.8 | Ti |
|  | Tạo event | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 0.8 | Kiệt |
|  | Xem danh sách events | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 0.8 | Trường |
|  | Kích hoạt dự báo AI | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 0.8 | Ti |
|  | Xem lịch sử dự báo | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 0.8 | Kiệt |
|  | Xem chi tiết dự báo | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 0.8 | Trường |
|  | Phê duyệt dự báo | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 0.8 | Ti |
|  | Cập nhật thực tế | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 0.8 | Kiệt |
|  | Retrain AI | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 0.8 | Trường |
|  | Review all test case of Sprint 5 | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 0.8 | All Team |
| 3.5.6 | Coding | 05/05/2026 | 06/05/2026 | 11.5 |  |
|  | Code Front – End và Back – End Xem dashboard | 05/05/2026 | 06/05/2026 | 0.8 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Xem báo cáo nhập kho | 05/05/2026 | 06/05/2026 | 0.8 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Xem báo cáo xuất kho | 05/05/2026 | 06/05/2026 | 0.8 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Xem báo cáo kiểm kê | 05/05/2026 | 06/05/2026 | 0.8 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Xem báo cáo hủy hàng | 05/05/2026 | 06/05/2026 | 0.8 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Xem báo cáo tồn kho | 05/05/2026 | 06/05/2026 | 0.8 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Quản lý cấu hình báo cáo | 05/05/2026 | 06/05/2026 | 0.8 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Tạo event | 05/05/2026 | 06/05/2026 | 0.8 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Xem danh sách events | 05/05/2026 | 06/05/2026 | 0.8 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Kích hoạt dự báo AI | 05/05/2026 | 06/05/2026 | 0.8 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Xem lịch sử dự báo | 05/05/2026 | 06/05/2026 | 0.8 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Xem chi tiết dự báo | 05/05/2026 | 06/05/2026 | 0.8 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Phê duyệt dự báo | 05/05/2026 | 06/05/2026 | 0.8 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Cập nhật thực tế | 05/05/2026 | 06/05/2026 | 0.8 | D.Huy N.Huy |
|  | Code Front – End và Back – End Retrain AI | 05/05/2026 | 06/05/2026 | 0.8 | D.Huy N.Huy |
| 3.5.7 | Testing | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 11.5 |  |
|  | Xem dashboard | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 0.8 | Ti |
|  | Xem báo cáo nhập kho | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 0.8 | Kiệt |
|  | Xem báo cáo xuất kho | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 0.8 | Trường |
|  | Xem báo cáo kiểm kê | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 0.8 | Ti |
|  | Xem báo cáo hủy hàng | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 0.8 | Kiệt |
|  | Xem báo cáo tồn kho | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 0.8 | Trường |
|  | Quản lý cấu hình báo cáo | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 0.8 | Ti |
|  | Tạo event | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 0.8 | Kiệt |
|  | Xem danh sách events | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 0.8 | Trường |
|  | Kích hoạt dự báo AI | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 0.8 | Ti |
|  | Xem lịch sử dự báo | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 0.8 | Kiệt |
|  | Xem chi tiết dự báo | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 0.8 | Trường |
|  | Phê duyệt dự báo | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 0.8 | Ti |
|  | Cập nhật thực tế | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 0.8 | Kiệt |
|  | Retrain AI | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 0.8 | Trường |
| 3.5.8 | Fix Bugs | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 11.5 |  |
|  | Xem dashboard | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 0.8 | D.Huy N.Huy |
|  | Xem báo cáo nhập kho | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 0.8 | D.Huy N.Huy |
|  | Xem báo cáo xuất kho | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 0.8 | D.Huy N.Huy |
|  | Xem báo cáo kiểm kê | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 0.8 | D.Huy N.Huy |
|  | Xem báo cáo hủy hàng | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 0.8 | D.Huy N.Huy |
|  | Xem báo cáo tồn kho | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 0.8 | D.Huy N.Huy |
|  | Quản lý cấu hình báo cáo | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 0.8 | D.Huy N.Huy |
|  | Tạo event | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 0.8 | D.Huy N.Huy |
|  | Xem danh sách events | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 0.8 | D.Huy N.Huy |
|  | Kích hoạt dự báo AI | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 0.8 | D.Huy N.Huy |
|  | Xem lịch sử dự báo | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 0.8 | D.Huy N.Huy |
|  | Xem chi tiết dự báo | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 0.8 | D.Huy N.Huy |
|  | Phê duyệt dự báo | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 0.8 | D.Huy N.Huy |
|  | Cập nhật thực tế | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 0.8 | D.Huy N.Huy |
|  | Retrain AI | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 0.8 | D.Huy N.Huy |
| 3.5.9 | Re-testing sprint 5 | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 11.5 |  |
|  | Xem dashboard | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 0.8 | Ti |
|  | Xem báo cáo nhập kho | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 0.8 | Kiệt |
|  | Xem báo cáo xuất kho | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 0.8 | Trường |
|  | Xem báo cáo kiểm kê | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 0.8 | Ti |
|  | Xem báo cáo hủy hàng | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 0.8 | Kiệt |
|  | Xem báo cáo tồn kho | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 0.8 | Trường |
|  | Quản lý cấu hình báo cáo | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 0.8 | Ti |
|  | Tạo event | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 0.8 | Kiệt |
|  | Xem danh sách events | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 0.8 | Trường |
|  | Kích hoạt dự báo AI | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 0.8 | Ti |
|  | Xem lịch sử dự báo | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 0.8 | Kiệt |
|  | Xem chi tiết dự báo | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 0.8 | Trường |
|  | Phê duyệt dự báo | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 0.8 | Ti |
|  | Cập nhật thực tế | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 0.8 | Kiệt |
|  | Retrain AI | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 0.8 | Trường |
| 3.5.10 | Release Sprint 5 | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 4 |  |
|  | Sprint 5 Review Meeting | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 2 | All Team |
|  | Sprint 5 Retrospective | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 2 | All Team |
| 4 | Project’s Meeting |  |  | 20 | All Team |
| 5 | Final release | 11/05/2026 | 14/05/2026 | 45 | All Team |
| The total of working hour(s) |  |  |  | 502 (HOUR) |  |

- CHI PHÍ QUẢN LÝ/NGÂN SÁCH

  - Đơn giá

- Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

  - Chi phí chi tiết

- Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

  - Chi phí khác

- Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

  - Tổng chi phí

- Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

    - Chi phí/giờ

| Thành viên | Chức vụ | Lương(VND/giờ) |
| --- | --- | --- |
| Huỳnh Ngọc Ti | Scrum Master | 30.000 |
| Huỳnh Đức Huy | Product Owner | 30.000 |
| Hồ Ngọc Huy | Team Member | 30.000 |
| Lưu Thiện Kiệt | Team Member | 30.000 |
| Lương Mạnh Trường | Team Member | 30.000 |

    - Tổng dự toán

- Số lượng thành viên: 5 người.

- Số giờ là việc trên ngày: 10 giờ/ngày.

- Chi phí 1 giờ: 30.000VND.

- Chi phí trực tiếp = ((số giờ làm việc của mỗi người trong 1 ngày * số lượng thành viên)*tổng thời gian làm việc)*Chi phí 1 giờ

- = (595)*30.000 = 17.850.000VND

- Chi phí gián tiếp: 10% * chi phí trực tiếp = 1.850.000VND

- Chi phí văn phòng phẩm, in ấn, bút viết v.v…): 10% * chi phí trực tiếp =1.850.000VND

- Chi phí khác:10.500.000VND

- Tổng = 21.655.000VND

- QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN

- Các nguyên tắc và giai đoạn phát triển

- Phương pháp Scrum dựa vào sự gia tăng phát triển của một số ứng dụng phần mềm trong khi vẫn duy trì một danh sách minh bạch trong việc nâng cấp hoặc hiệu chỉnh các yêu cầu được thực hiện (backlog). Nó liên quan đến việc giao hàng thường xuyên, thường là bốn tuần một lần, và khách hàng nhận được một ứng dụng hoạt động hoàn hảo bao gồm nhiều tính năng hơn và nhiều hơn nữa. Đây là lý do tại sao phương pháp dựa vào sự phát triển lặp đi lặp lại với nhịp không đổi từ 2-4 tuần. Do đó, việc nâng cấp có thể được tích hợp dễ dàng hơn khi sử dụng chu trình chữ V.

- Phương pháp này đòi hỏi bốn loại cuộc họp:

- Các cuộc họp hàng ngày: Cường độ nhóm họp khoảng 15 phút mỗi ngày để trả lời ba câu hỏi sau, thường là khi đứng: Tôi đã làm gì hôm qua? Tôi sẽ làm gì hôm nay? Có trở ngại gì khó khăn vào ngày hôm nay không?

- Các cuộc họp lập kế hoạch: Cường độ nhóm tập hợp để quyết định các tính năng sẽ tạo nên cuộc chạy nước rút sau đây

- Các cuộc họp rà soát công việc: Trong cuộc họp này, mỗi thành viên trình bày những gì mình đã làm trong quá trình chạy nước rút. Họ tổ chức một sự cắt giảm các tính năng mới hoặc trình bày về kiến trúc. Đây là cuộc họp không chính thức kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ.

- Các cuộc họp hồi cứu: Vào cuối mỗi lần chạy nước rút, nhóm phân tích cả những yếu tố thành công và không thành công trong hoạt động của họ. Trong cuộc họp này kéo dài trong khoảng từ 15 đến 30 phút, trong đó mọi người được mời và nói chuyện riêng về mình, một cuộc bỏ phiếu  được tổ chức để quyết định những cải tiến cần thực hiện.

- Lợi thế của phương pháp này bao gồm việc giảm thiểu tài liệu tới mức tối thiểu để đạt được năng suất cao nhất. Chỉ viết những tài liệu tối thiểu cho phép lưu lại lịch sử của các quyết định được đưa ra trong dự án và dễ dàng thực hiện các can thiệp vào phần mềm khi nó đi vào giai đoạn bảo trì.

Hình 6.1: Các giai đoạn trong Scrum

- Phương pháp Scrum bao gồm 3 thành phần chính sau:

Hình 6.2: Thành viên trong nhóm Scrum

- Chủ dự án: Product Owner (Chủ sản phẩm) chịu trách nhiệm tối đa hóa giá trị của sản phẩm và công việc của nhóm phát triển.

- Xác định tính năng của sản phẩm.

- Quyết định ngày và nội dung cho mỗi nhà phát hành.

- Chịu trách nhiệm về lợi nhuận của sản phẩm (ROI).

- Xác định độ ưu tiên cho các chức năng dựa trên số liệu thị trường.

- Thay đổi độ ưu tiên và chức năng sau mỗi lần lặp (nếu cần).

- Chấp nhận hay loại bỏ kết quả công việc.

- Scrum Master: chịu trách nhiệm đảm bảo mọi người hiểu và dùng được Scrum. Scrum master thực hiện việc này bằng cách đảm bảo nhóm Scrum tuân thủ lý thuyết, các kĩ thuật thực hành và các quy tắc của Scrum.

- Đại diện quản lý dự án.

- Chịu trách nhiệm đưa ra các giá trị và công việc của Scrum.

- Giải quyết các khó khăn.

- Bảo đảm nhóm hoạt động hết công suất và hiệu quả.

- Tạo sự hợp tác chặt chẽ giữ các vai trò, chức năng.

- Giúp nhóm tránh khỏi sự can thiệp từ bên ngoài.

- Nhóm phát triển: gồm các chuyên gia làm việc để cho ra các phần tăng trưởng có thể phát hành được (potentially releasable) cuối mỗi Sprint. Chỉ các thành viên của nhóm phát triển mới tạo ra các phần tăng trưởng này. Nhóm phát triển được cấu trúc và trao quyền được tổ chức và quản lý công việc của họ. Sự hợp lực sẽ tối ưu hóa nỗ lực và hiệu quả tổng thể của nhóm phát triển.

- RỦI RO DỰ ÁN

- Đánh giá khả năng và mức độ nghiệm trọng đối với mỗi rủi ro.

Bảng 7.1: Đánh giá khả năng và mức đọ nghiêm trọng đối với mỗi rủi ro

| Ký hiệu | Mức độ | Ảnh hưởng |
| --- | --- | --- |
| L | Thấp | Ảnh hưởng thấp |
| M | Trung bình | Ảnh hưởng trung bình |
| H | Cao | Ảnh hưởng cao |
| E | Rất cao | Ảnh hưởng rất cao |
| NA | Không | Không ảnh hưởng |

Bảng 7.2: Rủi ro dự án

| Rủi ro | Định nghĩa | Mức độ | Khả năng xảy ra | Chiến lược giảm thiểu rủi ro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đánh giá kế hoạch của dự án | Kế hoạch có thể bị hoãn lại do dự toán ban đầu của dự án | L | L | - Phân tích và đánh giá quy mô. - Giảm yêu cầu |
| Yêu cầu | Mâu thuấn có thể tồn tại bên trong yêu cầu. Yêu cầu quan trọng có thể bị thiếu trong các yêu cầu chính thức | H | H | Thống nhất yêu cầu thực hiện phân tích |
| Thời gian làm việc | Dự kiến lịch trình thực hiện và phân bố thời gian thực hiện dự án | M | M | Thời gian thực hiện dự án được cập nhật và đánh giá thường xuyên |
| Kinh nghiệm lập trình | Sự thiếu xót về kinh nghiệm và kiến thức để hoàn thành một vài tính năng | M | L | Chia sẻ kinh nghiệm để bổ sung kiến thức và nghiên cứu trong thời gian ngắn nhất |
| Các quy trình kỹ thuật | Các phương thức bình thường không thể đáp ứng các yêu cầu của các giải pháp cụ thể. Quá trình này có thể được cải thiện và hiệu quả hơn | M | M | Phân tích yêu cầu và quy trình để đảm bảo mức độ phù hợp. Nếu quy trình mới là cần thiết, chúng ta cần đánh giá quy trình này có cải thiện hơn không so với quy trình cũ |
| Bất đồng ý kiến | Việc các thành viên có nhiều ý kiến, ý tưởng dẫn đến dự không đồng nhất | M | L | Cùng thảo luận để chọn ra ý tưởng, ý kiến phù hợp nhất |
| Chậm tiến độ dự án | Do ước tính về thời gian thực hiện dự án có sai sót hoặc gặp sự cố nên dẫn đến lịch trình hoàn thành dự án bị trì hoãn. Trong quá trình thực hiện dự án, đội ngũ của chúng tối thiếu thời gian để vừa tìm hiểu vừa thực hiện dự án. | H | M | Tăng thời gian làm việc |
| Quản trị dự án | Hệ thống quản trị dự án có thể không hỗ trợ đầy đủ các yêu cầu của dự án | M | H | Thảo luận với nhóm để đưa ra các giải pháp |

- QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

  - Mục tiêu chất lượng

      - Các mục tiêu chất lượng của dự án được trình bày dưới đây. Chúng tôi được kiểm tả liên tục với các thành viên trong nhóm và có thể bổ sung các mục tiêu dựa trên nhận thức của thành viên về chất lượng.

Bảng 8.1: Các chỉ tiêu đánh giá sản phẩm

| No. | Các yếu tố | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tính kịp thời | Cung cấp sản phẩm đúng thời gian quy định |
| 2 | Chức năng | Đáp ứng các chức năng trong yêu cầu của người dùng |
| 3 | Độ tin cậy | Nên đáp ứng các tiêu chí sau: Không có khiếm khuyết lớn (Số lỗi tìm thấy trong giai đoạn thử nghiệm nghiệm thu / mức độ nỗ lực của dự án <=1) |

  - Chỉ số

      - Số liệu phần mềm dự kiến sẽ được sử dụng trong quá trình này được liệt kê trong bảng dưới đây.

Bảng 8.2: Bảng chỉ số đánh giá sản phẩm

| Loại | Chỉ số | Đơn vị đo lường | Ước lượng | Tần suất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tính kịp thời | Sản phẩm | % | >=90% | Tại phiên bản cuối |
| Effort | Sản phẩm | Man-Day | 30MD | Hàng tuần |
| Sự chính xác | Sản phẩm | Tổn các khiếm khuyết | Không có khiếm khuyết lớn | Tại phiên bản cuối |
| Thời gian đã qua | Dự án | Ngày | 79 ngày | Tại phiên bản cuối |

  - Kiểm tra

Bảng 8.3: Bảng kiểm tra

| Giai đoạn | Mục điều kiện | Ký hiệu và loại review | Ước tính sự nỗ lực | Tiêu chuẩn kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bắt đầu | Xem lại kế hoạch dự án | External(2) | 1 | Được thông qua bởi Project Manager |
|  | PP đánh giá nội bộ | Internal(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |
| Phân tích và thiết kế | Đánh giá thiết kế hệ thống nội bộ | Internal(3) | 1 | Được thông qua bỏi Project Owner |
|  | Xem lại thiết kế hệ thống | External(3) | 1 | Được thông qua bởi Project Manager |
| Coding | Xem lại source code | External(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |
| Kiểm tra hệ thống | Xem xét kế hoạch kiểm tra hệ thống | Internal(3) | 1 | Được thông qua bỏi Scrum Master |
|  | Cập nhật kế hoạch kiểm tra hệ thống | Internal(3) | As needed | Được thông qua bởi Scrum Master |
|  | Kiểm tra lần cuối tất cả sản phẩm được giao | Internal(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |

  - Báo cáo sự cố và khác phục

Bảng 8.4: Các báo cáo khi gặp sự cố

| Mục | Hoạt động | Tần suất | Template No |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đánh giá Sprint và ghi lại nhật ký sai sót | Kết thúc Sprint | Xem lại báo cáo |
| 2 | Hồi tưởng Sprint và suy ngẫm | Kết thúc Sprint | Báo cáo hồi cứu |
| 3 | Báo cáo sự cố | Theo yêu cầu | Các vấn đề của Google |

- QUẢN LÝ CẤU HÌNH

Bảng 9.1: Danh mục cấu hình

| Mục | Tên danh mục | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | Proposal |  |
| 2 | Project plan |  |
| 3 | Product backlog |  |
| 4 | Sprint backlog |  |
| 5 | User story |  |
| 6 | User interface design |  |
| 7 | Test plan |  |
| 8 | Test case |  |
| 9 | Reflection |  |
| 10 | Meeting report |  |

- CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC

  - Kỹ thuật phát triển hệ thống

      - Nền tảng ứng dụng web.

      - Ngon ngữ lập trình: PHP, ReactJs.

      - Cơ sở dữ liệu: MySQL.

      - Quy trình quản lý ứng dựng: Quy trình Scrum.

  - Môi trường

      - Máy người dùng phải được kết nối Internet, có trình duyệt Web (IE, Google Chrome, Fire Fox v.v..).

      - Phần mềm phát triển dự án: Xampp, MySQL, VSCode.

      - Công cụ quản lý mã nguồn: Gibhub.

  - Các ràng buộc khác

      - Nguồn lực: 5 người.

      - Kinh phí: Hạn chế.

      - Thời gian: Dự án hoàn thánh sau 2,5 tháng.

      - Công nghệ: PHP, JS.

- TÀI LIỆU THAM KHẢO

      - ProjectProposal.docx