## Trường hợp kiểm thử
TEST CASE SYSTEM SPRINT 2
Tên dự án | HỆ THỐNG QUẢN LÝ TỒN KHO VÀ TÍCH HỢP AI DỰ ĐOÁN NHẬP HÀNG TƯƠNG LAI
STT | Chức năng | Sheet Name | Số lượng test | Mô tả
1 | Audit Log | Audit Log | 40
2 | Nhập Kho | Nhập Kho | 58
|  | TỔNG: | 98

## AuditLog
Project Name | HỆ THỐNG QUẢN LÝ TỒN KHO VÀ TÍCH HỢP AI DỰ ĐOÁN NHẬP HÀNG TƯƠNG LAI
Module Code | Auditlog
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chăn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | BUG NGHIÊM TRỌNG KHÔNG GHI LẠI BẤT KỲ LOG GÌ
Round 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả |  |  | Kết quả |  |  | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Trang Auditlog
GUI-AL01 | Label "Module" trên filter | - | - | Label: black, Status: enable | Khi click để xem chức năng auditlog Module Inventory cũng hiển thị định dạng được chọn | FALSE | 2026-10-04 | Ngọc Huy
GUI-AL02 | Label "Entity Type" trên filter | - | - | Label: black, Status: enable | Label: black, Status: enable | Passed | 2026-10-04 | Ngọc Huy
GUI-AL03 | Label "Action" trên filter | - | - | Label: black, Status: enable | Label: black, Status: enable | Passed | 2026-10-04 | Ngọc Huy
GUI-AL04 | Label "Date From" trên filter | - | - | Label: black, Status: enable | Label: black, Status: enable | Passed | 2026-10-04 | Ngọc Huy
GUI-AL05 | Label "Date To" trên filter | - | - | Label: black, Status: enable | Label: black, Status: enable | Passed | 2026-10-04 | Ngọc Huy
GUI-AL06 | Textbox "Search by reference code" | - | - | Placeholder hiển thị đúng, Status: enable | Placeholder đúng, Status: enable | Passed | 2026-10-04 | Ngọc Huy
GUI-AL07 | Dropdown "Module" hiển thị đúng options | - | - | Options: stock_ins, products, warehouses…, Status: enable | Hiển thị đúng options, Status: enable | Passed | 2026-10-04 | Ngọc Huy
GUI-AL08 | Dropdown "Action" hiển thị đúng options | - | - | Options: CREATE, UPDATE, DELETE, Status: enable | Hiển thị đúng options, Status: enable | Passed | 2026-10-04 | Ngọc Huy
GUI-AL09 | Input date "Date From" | - | - | Input type=date, Status: enable | Input type=date, Status: enable | Passed | 2026-10-04 | Ngọc Huy
GUI-AL10 | Input date "Date To" | - | - | Input type=date, Status: enable | Input type=date, Status: enable | Passed | 2026-10-04 | Ngọc Huy
GUI-AL11 | Button "Apply Filters" | - | - | Button màu primary, Status: enable | Button màu primary, Status: enable | Passed | 2026-10-04 | Ngọc Huy
GUI-AL12 | Bảng danh sách – cột header đầy đủ | - | - | Cột: ID, Module, Entity Type, Entity ID, Action, Reference Code, Created By, Created At | Hiển thị đủ cột | Passed | 2026-10-04 | Ngọc Huy
GUI-AL13 | Badge "Action" – màu theo loại | - | - | CREATE: xanh lá; UPDATE: xanh dương; DELETE: đỏ | Màu badge đúng | Passed | 2026-10-04 | Ngọc Huy
GUI-AL14 | Row clickable – mở modal chi tiết | - | - | Row có cursor pointer, Status: enable | Row clickable | Passed | 2026-10-04 | Ngọc Huy
GUI-AL15 | Modal chi tiết – Label "Old Data" | - | - | Label: black, Status: enable | Label: black, Status: enable | Passed | 2026-10-04 | Ngọc Huy
GUI-AL16 | Modal chi tiết – Label "New Data" | - | - | Label: black, Status: enable | Label: black, Status: enable | Passed | 2026-10-04 | Ngọc Huy
GUI-AL17 | Phân trang – nút Previous / Next | - | - | Previous: disable trang 1; Next: disable trang cuối; enable khi có trang | Trạng thái nút đúng | Passed | 2026-10-04 | Ngọc Huy
FUNCTION_SHOW Trang Auditlog
FUNC-AL01 | Xem danh sách audit log không filter | 1. Đăng nhập Admin/CEO 2. Vào trang Audit Log | Đăng nhập thành công, có log trong DB | Danh sách hiển thị, có phân trang, đủ cột | Hiển thị đúng | Passed | 2026-10-04 | Ngọc Huy
FUNC-AL02 | Filter theo Module = stock_ins | 1. Chọn Module = "stock_ins" 2. Click Apply | Có log module stock_ins | Chỉ hiển thị log module stock_ins | Hiển thị đúng | Passed | 2026-10-04 | Ngọc Huy
FUNC-AL03 | Filter theo Action = CREATE | 1. Chọn Action = "CREATE" 2. Click Apply | Có log CREATE | Chỉ hiển thị log CREATE, badge xanh lá | Hiển thị đúng | FALSE | 2026-10-04 | Ngọc Huy
FUNC-AL04 | Filter theo Action = UPDATE | 1. Chọn Action = "UPDATE" 2. Click Apply | Có log UPDATE | Chỉ hiển thị log UPDATE, badge xanh dương | Hiển thị đúng | FALSE | 2026-10-04 | Ngọc Huy
FUNC-AL05 | Filter theo Action = DELETE | 1. Chọn Action = "DELETE" 2. Click Apply | Có log DELETE | Chỉ hiển thị log DELETE, badge đỏ | Hiển thị đúng | FALSE | 2026-10-04 | Ngọc Huy
FUNC-AL06 | Filter khoảng ngày hợp lệ | 1. Date From = "2026-04-01" 2. Date To = "2026-04-30" 3. Click Apply | Có log trong tháng 4/2026 | Chỉ hiển thị log trong khoảng 01/04–30/04 | Hiển thị đúng | FALSE | 2026-10-04 | Ngọc Huy
FUNC-AL07 | Filter Date From > Date To | 1. Date From = "2026-05-01" 2. Date To = "2026-04-01" 3. Click Apply | Đã đăng nhập | Input Date To bị ràng buộc min=DateFrom; không thể chọn ngày < DateFrom | Ràng buộc đúng | FALSE | 2026-10-04 | Ngọc Huy
FUNC-AL08 | Tìm kiếm Reference Code hợp lệ | 1. Nhập Reference Code = "SI-2026-001" 2. Click Apply | Tồn tại log với mã này | Hiển thị đúng log có reference_code = SI-2026-001 | Hiển thị đúng | FALSE | 2026-10-04 | Ngọc Huy
FUNC-AL09 | Tìm kiếm Reference Code không tồn tại | 1. Nhập Reference Code = "XXXX-9999" 2. Click Apply | Đã đăng nhập | Bảng rỗng, hiển thị "No records found" | Empty state đúng | FALSE | 2026-10-04 | Ngọc Huy
FUNC-AL10 | Kết hợp nhiều filter | 1. Module = stock_ins 2. Action = CREATE 3. Date From/To = 01/04–05/05 4. Click Apply | Đã đăng nhập | Kết quả thoả mãn tất cả điều kiện | Lọc đúng | FALSE | 2026-10-04 | Ngọc Huy
FUNC-AL11 | Xem chi tiết audit log | 1. Click vào một row | Có dữ liệu log | Modal mở, hiển thị: module, entity_type, entity_id, action, old_data, new_data, note, created_by, created_at | Modal đúng | FALSE | 2026-10-04 | Ngọc Huy
FUNC-AL12 | Chi tiết log UPDATE – old_data & new_data là JSON | 1. Click log có action = UPDATE | Có log UPDATE | old_data và new_data hiển thị JSON readable | JSON hiển thị đúng | FALSE | 2026-10-04 | Ngọc Huy
FUNC-AL13 | Chi tiết log CREATE – old_data = null | 1. Click log có action = CREATE | Có log CREATE | old_data = null hoặc hiển thị "—"; new_data có data | Hiển thị đúng | FALSE | 2026-10-04 | Ngọc Huy
FUNC-AL14 | Chi tiết log DELETE – new_data = null | 1. Click log có action = DELETE | Có log DELETE | new_data = null hoặc "—"; old_data có data | Hiển thị đúng | FALSE | 2026-10-04 | Ngọc Huy
FUNC-AL15 | Phân trang – chuyển sang trang 2 | 1. Có >10 records 2. Click Next | Có >10 log | Hiển thị 10 records trang 2; nút Previous enable | Phân trang đúng | FALSE | 2026-10-04 | Ngọc Huy
FUNC-AL16 | Phân trang – quay lại trang 1 | 1. Đang trang 2 2. Click Previous | Đang ở trang 2 | Hiển thị trang 1; nút Previous disable | Phân trang đúng | FALSE | 2026-10-04 | Ngọc Huy
FUNC-AL17 | Audit log tự ghi khi tạo Stock-In | 1. Tạo đơn nhập hàng thành công 2. Vào Audit Log | Có quyền tạo Stock-In | Log mới: module=stock_ins, action=CREATE, entity_id=ID đơn, created_by=user | Log ghi đúng | FALSE | 2026-10-04 | Ngọc Huy
FUNC-AL18 | Audit log tự ghi khi Approve Stock-In | 1. Duyệt đơn DRAFT 2. Vào Audit Log | Có quyền approve | Log: action=UPDATE, old_data.status=DRAFT, new_data.status=PENDING | Log đúng | FALSE | 2026-10-04 | Ngọc Huy
FUNC-AL19 | Audit log tự ghi khi Complete Stock-In | 1. Complete đơn IN_PROGRESS 2. Vào Audit Log | Có quyền approve | Log: action=UPDATE, old_data.status=IN_PROGRESS, new_data.status=COMPLETED | Log đúng | FALSE | 2026-10-04 | Ngọc Huy
FUNC-AL20 | Role Staff không có quyền xem Audit Log | 1. Đăng nhập role Staff 2. Truy cập /audit-log | Role Staff không có quyền | Thông báo "Không có quyền" hoặc redirect | Từ chối đúng | FALSE | 2026-10-04 | Ngọc Huy
FUNC-AL21 | Filter chỉ Date From (không Date To) | 1. Date From = "2026-05-01" 2. Bỏ trống Date To 3. Click Apply | Đã đăng nhập | Hiển thị log từ 01/05/2026 đến hiện tại | Hiển thị đúng | FALSE | 2026-10-04 | Ngọc Huy
FUNC-AL22 | Log ghi đúng created_by khi nhiều user thao tác | 1. User A tạo Stock-In 2. User B duyệt Stock-In 3. Xem Audit Log | 2 user khác nhau | Log tạo: created_by=UserA; Log duyệt: created_by=UserB | Log đúng từng user | FALSE | 2026-10-04 | Ngọc Huy
FUNC-AL23 | Edge case: DB không có log nào | 1. Xoá toàn bộ log 2. Vào Audit Log | DB rỗng | Empty state: "No records found" | Empty state đúng | FALSE | 2026-10-04 | Ngọc Huy

## Inbound
Project Name | HỆ THỐNG QUẢN LÝ TỒN KHO VÀ TÍCH HỢP AI DỰ ĐOÁN NHẬP HÀNG TƯƠNG LAI
Module Code | Inbound
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chăn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 | 58 | 6 | 0 | 0 | 58
Round 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả |  |  | Kết quả |  |  | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Trang Inbound
GUI-IB01 | [Inbound] Title "Inbound Management" | - | - | Label: black, font-bold, Status: enable | Label: black, Status: enable | Passed | 2026-11-04 | Kiệt
GUI-IB02 | [Inbound] KPI card "Total" | - | - | Card hiển thị số tổng đơn, màu neutral, Status: enable | Card hiển thị đúng | Passed | 2026-11-04 | Kiệt
GUI-IB03 | [Inbound] KPI card "Draft" | - | - | Card hiển thị số đơn Draft, Status: enable | Card hiển thị đúng | Passed | 2026-11-04 | Kiệt
GUI-IB04 | [Inbound] KPI card "Pending Approval" | - | - | Card hiển thị số đơn Pending, màu amber, Status: enable | Card hiển thị đúng | Passed | 2026-11-04 | Kiệt
GUI-IB05 | [Inbound] KPI card "Receiving" | - | - | Card hiển thị số đơn In Progress, Status: enable | Card hiển thị đúng | Pass | 2026-11-04 | Kiệt
GUI-IB06 | [Inbound] KPI card "Discrepancy" | - | - | Card hiển thị số đơn Discrepancy, màu đỏ/amber, Status: enable | Không tìm thấy card | FALSE | 2026-11-04 | Kiệt
GUI-IB07 | [Inbound] KPI card "Completed" | - | - | Card hiển thị số đơn Completed, màu xanh lá, Status: enable | Card hiển thị đúng | Passed | 2026-11-04 | Kiệt
GUI-IB08 | [Inbound] Textbox "Search by order code" | - | - | Placeholder đúng, icon search, Status: enable | Placeholder đúng, Status: enable | Passed | 2026-11-04 | Kiệt
GUI-IB09 | [Inbound] Dropdown Supplier filter | - | - | Placeholder "All suppliers", Status: enable | Placeholder đúng, Status: enable | Passed | 2026-11-04 | Kiệt
GUI-IB10 | [Inbound] Dropdown Status filter | - | - | Options: All, Draft, Pending Approval, Receiving, Discrepancy, Completed, Cancelled; Status: enable | Options đúng, Status: enable | Passed | 2026-11-04 | Kiệt
GUI-IB11 | [Inbound] Input date "FROM" | - | - | Label "FROM", input type=date, Status: enable | Label đúng, Status: enable | Passed | 2026-11-04 | Kiệt
GUI-IB12 | [Inbound] Input date "TO" | - | - | Label "TO", input type=date, Status: enable | Label đúng, Status: enable | Passed | 2026-11-04 | Kiệt
GUI-IB13 | [Inbound] Button "Create Order" (có quyền) | - | - | Button màu blue, text "Create Order", Status: enable | Button enable | Passed | 2026-11-04 | Kiệt
GUI-IB14 | [Inbound] Bảng danh sách – header columns | - | - | Cột: Order Code, Status, Supplier, Location, Created By, Created At, Actions | Đủ cột | Passed | 2026-11-04 | Kiệt
GUI-IB15 | [Inbound] Badge Status trong bảng | - | - | Draft: xám; Pending: amber; Receiving: xanh dương; Discrepancy: đỏ; Completed: xanh lá; Cancelled: xám | Màu badge đúng | Passed | 2026-11-04 | Kiệt
GUI-IB16 | [Create Order Sheet] Header "Create Stock-In Order" | - | - | Label: black, font-bold, Status: enable | Label đúng | Passed | 2026-11-04 | Kiệt
GUI-IB17 | [Create Order Sheet] Label bắt buộc (*) cho Warehouse Zone và Supplier | - | - | Ký tự * màu đỏ hiển thị cạnh label, Status: enable | Dấu * đúng màu | Passed | 2026-11-04 | Kiệt
GUI-IB18 | [Create Order Sheet] Button "Submit for Approval" | - | - | Button màu blue, Status: enable khi form hợp lệ | Button enable đúng điều kiện | Passed | 2026-11-04 | Kiệt
FUNCTION_SHOW Trang Inbound
FUNC-IB01 | Xem danh sách đơn nhập hàng | 1. Đăng nhập 2. Vào trang Inbound Management | Đăng nhập thành công | Danh sách đơn nhập hiển thị, KPI cards có số liệu, phân trang | Hiển thị đúng | Passed | 2026-11-04 | Kiệt
FUNC-IB02 | Tìm kiếm theo order code hợp lệ | 1. Nhập "SI-2026-001" vào ô search 2. Debounce 350ms tự động filter | Có đơn SI-2026-001 | Hiển thị đúng đơn có code SI-2026-001 | Tìm kiếm đúng | Passed | 2026-11-04 | Kiệt
FUNC-IB03 | Tìm kiếm không có kết quả | 1. Nhập "NOTEXIST-9999" 2. Đợi debounce | Đã đăng nhập | Bảng hiển thị "No orders found" / empty state | Empty state đúng | Passed | 2026-11-04 | Kiệt
FUNC-IB04 | Filter theo Status = Draft | 1. Chọn Status = "Draft" | Có đơn Draft | Chỉ hiển thị đơn DRAFT | Lọc đúng | Passed | 2026-11-04 | Kiệt
FUNC-IB05 | Filter theo Status = Completed | 1. Chọn Status = "Completed" | Có đơn Completed | Chỉ hiển thị đơn COMPLETED | Lọc đúng | Passed | 2026-11-04 | Kiệt
FUNC-IB06 | Filter theo Supplier | 1. Chọn 1 supplier cụ thể từ dropdown | Có đơn của supplier đó | Chỉ hiển thị đơn thuộc supplier đã chọn | Lọc đúng | Passed | 2026-11-04 | Kiệt
FUNC-IB07 | Filter theo khoảng ngày | 1. Date FROM = "2026-04-01" 2. Date TO = "2026-04-30" | Có đơn trong tháng 4 | Chỉ hiển thị đơn tạo trong 01/04–30/04 (client-side filter) | Lọc đúng | Passed | 2026-11-04 | Kiệt
FUNC-IB08 | Xoá toàn bộ filter bằng nút Clear | 1. Đặt nhiều filter 2. Click "Clear" | Đang có filter active | Tất cả filter reset về mặc định, hiển thị toàn bộ đơn | Reset đúng | Passed | 2026-11-04 | Kiệt
FUNC-IB09 | Phân trang – chuyển trang | 1. Có >10 đơn 2. Click Next page | Có >10 đơn | Trang 2 hiển thị đúng 10 đơn tiếp theo | Phân trang đúng | Passed | 2026-11-04 | Kiệt
FUNC-IB10 | Tạo đơn nhập hàng thành công (happy case) | 1. Click "Create Order" 2. Chọn Warehouse Zone 3. Chọn Supplier 4. Thêm 1 sản phẩm, qty=10 5. Click "Submit for Approval" | Có zone và supplier trong hệ thống | Toast "Order created", sheet đóng, chuyển đến detail page, đơn ở trạng thái DRAFT | Tạo đơn thành công | Passed | 2026-11-04 | Kiệt
FUNC-IB11 | Tạo đơn – bỏ trống Warehouse Zone | 1. Click "Create Order" 2. Chọn Supplier 3. Thêm sản phẩm 4. Click "Submit for Approval" | Sheet đang mở | Lỗi: "Warehouse zone is required" hiển thị dưới field Zone | Validate đúng | Passed | 2026-11-04 | Kiệt
FUNC-IB12 | Tạo đơn – bỏ trống Supplier | 1. Click "Create Order" 2. Chọn Zone 3. Thêm sản phẩm 4. Click "Submit for Approval" | Sheet đang mở | Lỗi: "Supplier is required" hiển thị dưới field Supplier | Validate đúng | Passed | 2026-11-04 | Kiệt
FUNC-IB13 | Tạo đơn – không thêm sản phẩm | 1. Click "Create Order" 2. Chọn Zone + Supplier 3. Click "Submit for Approval" | Sheet đang mở | Lỗi: "At least one product is required" | Validate đúng | Passed | 2026-11-04 | Kiệt
FUNC-IB14 | Tạo đơn – thêm sản phẩm trùng lặp | 1. Thêm sản phẩm A ở row 1 2. Thêm lại sản phẩm A ở row 2 | Sheet đang mở | Hide the selected from row 1 in row 2. | Duplicate check đúng | Passed | 2026-11-04 | Kiệt
FUNC-IB15 | Tạo đơn – nhập quantity = 0 | 1. Thêm sản phẩm 2. Set quantity = 0 | Sheet đang mở | Qty tự clamp về 1 (min=1), không cho phép qty ≤ 0 | Clamp đúng | Passed | 2026-11-04 | Kiệt
FUNC-IB16 | Tạo đơn – nhập số âm vào quantity | 1. Nhập qty = -5 trực tiếp vào input | Sheet đang mở | Qty clamp về 1 (Math.max logic) | Clamp đúng | Passed | 2026-11-04 | Kiệt
FUNC-IB17 | Tạo đơn – Unit Price tùy chọn (bỏ trống) | 1. Tạo đơn đầy đủ thông tin 2. Để trống unit_price 3. Submit | Sheet đang mở | Đơn tạo thành công, unit_price = null trong DB | Tạo đúng | Passed | 2026-11-04 | Kiệt
FUNC-IB18 | Tạo đơn – thêm nhiều product lines | 1. Thêm 5 sản phẩm khác nhau, đặt qty và price 2. Submit | Có ≥5 sản phẩm khác nhau | Đơn tạo thành công với 5 detail lines; order total hiển thị đúng | Tạo đúng | Passed | 2026-11-04 | Kiệt
FUNC-IB19 | Tạo đơn – xoá product line có dữ liệu (confirm) | 1. Thêm sản phẩm, nhập qty 2. Click icon Trash 2 3. Xác nhận "Remove" | Sheet đang mở, có ≥2 row | Hiện confirm "Remove / Cancel"; click Remove → row bị xoá | Xoá đúng với confirm | Passed | 2026-11-04 | Kiệt
FUNC-IB20 | Tạo đơn – xoá product line trống | 1. Thêm row mới (chưa chọn sản phẩm) 2. Click Trash | Sheet có ≥2 row, row mới trống | Row bị xoá ngay không cần confirm | Xoá ngay | Passed | 2026-11-04 | Kiệt
FUNC-IB21 | Tạo đơn – lọc zone theo Product Category | 1. Chọn Product Category = "Electronics" 2. Mở dropdown Warehouse Zone | Có zone được gán category Electronics | Chỉ hiển thị zone thuộc category Electronics | Không có lọc đơn theo product category | FALSE | 2026-11-04 | Kiệt
FUNC-IB22 | Tạo đơn – đóng sheet bằng nút Cancel | 1. Mở sheet Create Order 2. Điền một số thông tin 3. Click "Cancel" | Sheet đang mở | Sheet đóng, dữ liệu không được lưu, danh sách không thay đổi | Sheet đóng đúng | Passed | 2026-11-04 | Kiệt
FUNC-IB23 | Xem chi tiết đơn nhập hàng | 1. Click vào một row trong danh sách | Có đơn nhập hàng | Chuyển đến /inbound/:id, hiển thị: code, status, workflow stepper, danh sách sản phẩm, info card | Details hiển thị đúng | Passed | 2026-11-04 | Kiệt
FUNC-IB24 | Approve đơn DRAFT (happy case) | 1. Mở đơn DRAFT 2. Click "Approve" | Role CEO/Admin, đơn ở DRAFT | Toast "Approved", status đổi thành PENDING, nút Approve biến mất | Approve đúng | Passed | 2026-11-04 | Kiệt
FUNC-IB25 | Approve – role Staff không có quyền | 1. Đăng nhập role Staff 2. Mở đơn DRAFT | Role Staff | Nút "Approve" không hiển thị | Quyền đúng | Passed | 2026-11-04 | Kiệt
FUNC-IB26 | Save Receipt (Record) – đơn PENDING | 1. Mở đơn PENDING 2. Nhập received_quantity cho từng sản phẩm 3. Click "Save Receipt" | Đơn ở PENDING, role có quyền update | Toast "Receipt recorded"; số lượng được lưu; status chuyển IN_PROGRESS | Record đúng | Passed | 2026-11-04 | Kiệt
FUNC-IB27 | Save Receipt – đơn IN_PROGRESS | 1. Mở đơn IN_PROGRESS 2. Chỉnh received_qty 3. Click "Save Receipt" | Đơn IN_PROGRESS | Toast "Receipt recorded"; received_qty cập nhật | Record đúng | Passed | 2026-11-04 | Kiệt
FUNC-IB28 | Report Discrepancy thành công | 1. Mở đơn IN_PROGRESS 2. Click "Report Discrepancy" 3. Nhập lý do ≥5 ký tự 4. Click "Submit" | Đơn IN_PROGRESS, có quyền update | Toast "Discrepancy reported"; discrepancy record xuất hiện, status=DISCREPANCY | Bug nhập xong ấn save sẽ bị trắng màn | FALSE | 2026-11-04 | Kiệt
FUNC-IB29 | Report Discrepancy – lý do < 5 ký tự | 1. Click "Report Discrepancy" 2. Nhập lý do = "abc" 3. Click Submit | Đơn IN_PROGRESS | Nút Submit disabled, không thể submit | Bug ấn resolved sẽ bị trắng màn | FALSE | 2026-11-04 | Kiệt
FUNC-IB30 | Resolve Discrepancy thành công | 1. Mở đơn DISCREPANCY 2. Click "Resolve…" trên discrepancy 3. Nhập action_taken ≥5 ký tự 4. Click "Resolve" | Đơn có discrepancy PENDING, role CEO | Toast "Discrepancy resolved"; discrepancy status=RESOLVED | Bug ấn resolved sẽ bị trắng màn | FALSE | 2026-11-04 | Kiệt
FUNC-IB31 | Resolve Discrepancy – action < 5 ký tự | 1. Nhập action_taken = "ok" 2. Click Resolve | Đơn DISCREPANCY | Nút Resolve disabled | Bug ấn resolved sẽ bị trắng màn | FALSE | 2026-11-04 | Kiệt
FUNC-IB32 | Complete đơn IN_PROGRESS (happy case) | 1. Mở đơn IN_PROGRESS không còn discrepancy PENDING 2. Click "Complete" | Đơn IN_PROGRESS, role CEO, không có discrepancy pending | Toast "Completed"; status = COMPLETED; nút action ẩn | Complete đúng | Passed | 2026-11-04 | Kiệt
FUNC-IB33 | Complete bị block khi còn discrepancy PENDING | 1. Mở đơn có discrepancy PENDING 2. Hover/Click nút "Complete" | Đơn IN_PROGRESS có discrepancy PENDING | Nút Complete disabled; tooltip: "Còn sai lệch chưa được giải quyết" | Block đúng | Passed | 2026-11-04 | Kiệt
FUNC-IB34 | Complete bị block khi status = DISCREPANCY | 1. Mở đơn ở trạng thái DISCREPANCY 2. Xem nút Complete | Đơn DISCREPANCY | Nút Complete disabled; tooltip: "Phiếu đang ở trạng thái Sai lệch" | Block đúng | Passed | 2026-11-04 | Kiệt
FUNC-IB35 | Workflow Stepper hiển thị đúng bước theo status | 1. Lần lượt xem đơn ở DRAFT / PENDING / IN_PROGRESS / COMPLETED | Có đơn ở từng trạng thái | Stepper highlight đúng bước hiện tại tương ứng với status | Stepper đúng | Passed | 2026-11-04 | Kiệt
FUNC-IB36 | Nút "Back to Inbound Management" | 1. Mở detail đơn 2. Click nút quay lại | Đang ở /inbound/:id | Điều hướng về /inbound, danh sách load lại | Navigate đúng | Passed | 2026-11-04 | Kiệt
FUNC-IB37 | Xem Zone Map trong Create Order Sheet | 1. Chọn Warehouse Zone 2. Quan sát Zone Map | Đã chọn zone | ZoneMapEmbed hiển thị bản đồ zone, availability count hiển thị | Zone Map đúng | Passed | 2026-11-04 | Kiệt
FUNC-IB38 | Edge case – đơn COMPLETED: không hiển thị action button | 1. Mở đơn COMPLETED | Đơn COMPLETED | Không có nút Approve / Save Receipt / Complete | Ẩn nút đúng | Passed | 2026-11-04 | Kiệt
FUNC-IB39 | Edge case – đơn CANCELLED: không hiển thị action button | 1. Mở đơn CANCELLED | Đơn CANCELLED | Không có nút action nào | Ẩn nút đúng | Passed | 2026-11-04 | Kiệt
FUNC-IB40 | Tạo đơn – ghi Notes/Description tùy chọn | 1. Nhập Notes = "Hàng nhập tháng 5" 2. Submit | Sheet đang mở, zone+supplier+product đủ | Đơn tạo thành công, Notes hiển thị đúng trong Info Card | Notes lưu đúng | Passed | 2026-11-04 | Kiệt